Resumo

Este relatório tem o objetivo de fornecer uma avaliação da capacidade de aquisição/compras e a competência da Secretaria de Saúde do Norte -Rio Grande do Norte- Brasil , tendo como foco a habilidade da secretaria em contar com procedimentos necessários para a realização de adjudicação(compras)  para os contratos e projetos.

Diante dos resultados gerais encontrados e citados neste relatório, concluiu-se que os problemas encontrados na administração das compras da secretaria devem ser solucionados e melhorias significativas devem ser feitas nas operações da agência/órgão. O relatório faz ainda recomendações para a melhoria geral do sistema e, nesse ínterim ,  que sejam tomadas medidas para mitigação(reduzir os riscos/problemas) e para  o desenvolvimento de capacidades , a fim de minimizar esses riscos , mantendo os níveis previstos de apoio à Secretaria.

A avaliação foi realizada com uma missão de averiguação (apuramento de dados) que ocorreu em Abril de 2014,possibilitando assim, um primeiro esboço do relatório. Cabe ressaltar que esta fase de avaliação inicial foi seriamente prejudicada pelo acesso limitado ao pessoal (ex.: a equipe de compras foi completamente substituídaduas semanas antes da missão), registros, documentação e as informações necessárias para  elaborar este relatório com o nível necessário de detalhamento desejado.

1. Quadro jurídico dos contratos públicos

A Contratação Pública no Brasil é baseada no inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Brasileira de 1988 ( Constituição). Esta prevê que, salvo disposição contrário na lei, as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes . Cláusulas sobre as obrigações de pagamento, que mantêm condições de licitação eficazes, só devem exigir qualificação técnica eformação econômica (?) indispensáveis ​​à garantia do cumprimento das obrigações .

As entidades governamentais, entidades de propriedade do governo de acordo com os poderes públicos federais, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem estar em conformidade com o artigo 37, e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ( preâmbulo do artigo 37 , Constituição) .

O governo federal tem competência exclusiva para legislar sobre as regras relativas à licitação e contratação realizadas por agências governamentais, órgãos federais, estados, distritos federais, empresas públicas e as empresas, e os municípios (inciso XXVII do artigo 22 , Constituição ) .

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte segue os princípios e regras gerais sob as leis federais para executar seu processo de aquisição/compras . Os mais importantes estatutos contratos públicos que regem/interferem a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte são:

• Lei n º 8.666 / 93, que estabelece as normas gerais para licitações e contratos com o governo.

• Lei n º 8987 /95, que abrange as regras para a delegação da prestação de serviços públicos para as empresas do setor privado por meio de autorizações, permissões e concessões ( Lei de Concessões ) .

• Lei n º 11.079 / 03 , que define as regras para as PPPs (Lei da Parceria Público-Privada) .

• Lei n º 10.520 / 02, que estabelece normas sobre leilões reversos. (contra-leilões).

• Lei n º 12.462 / 11, que prevê regras de licitação especiais para projetos relacionados com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

Regulamentos de implementação/execuçãoe documentação

Não há diretrizes descritas dos procedimentos para a execução do processo de compras da Secretaria. O atual sistema de compras da secretaria é ineficiente em termos de especificação dos processos e procedimentos para aquisição e como eles devem ser realizados. Por exemplo, não foi estabelecido um plano de aprovisionamento para tratar da pré-qualificação e avaliação das propostas/ofertas, eainda ,estabelecer limites financeiros e outros critérios de seleção paraum processo competitivo adequado . O atual sistema de administração é excessivamente normativo a respeito de assuntos administrativos menores e perde a oportunidade de fornecer uma estrutura que permita atingir os objetivos, como valor para o dinheiro e uma concorrência leal e eficaz. Por exemplo, no processo de contratações,os pequenos detalhes administrativos como a fonte utilizada, números de páginas ou as iniciais de cada contrato e cada página,podem levar a um grande atraso na assinatura de um contrato.

A ausência de um conjuntode documentos do concurso e de um  contrato padrão ,deixa uma série de questões não regulamentados ou inadequadamente reguladas no processo de aquisição da Secretaria . Na prática, por não haver um padrão de regras de contração a seguir, a equipe de contratação tem que começar do zero em todas as fases do processo. Em face dosresultados, existem preocupações significativas sobre a implementação do quadro legal a nível da Secretaria e sua aplicação agravada pela ineficiente capacidade de aquisição no âmbito da Secretaria .

As grandes melhorias que precisam ser adotadas pela secretariasão: o aperfeiçoamento das DTEs(documentação técnica específica ; com a concordância dos regulamentos locais ); a produção de um manual operacional de acordo com o quadro jurídico para orientar a agência através das várias disposições aplicáveis ​​; ea introdução de um desenvolvimento significativo da capacidade na sua habilidade de realizar aquisições de maneira eficiente e transparente.

O maior desafio para o processo de aquisição não é apenas um orçamento insuficiente , mas sim a execução do orçamento . A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte é responsável por conciliar as necessidades de um orçamento previsto, e buscar o apoio do governo federal e dos doadores , conforme necessário para preencher as lacunas . Devido a falhas no processo de execução do orçamento do Estado , avarias ocorreram durante o concurso porque o orçamento previsto não estava disponível quando foi necessário. Isso acarretou emimplicações desastrosas , não só porque o processo de aquisição é parado, mas também porque os respeitáveis ​​fornecedores locais e nacionais perdem a confiança na capacidade do governo de cumprir suas responsabilidades contratuais . Muitos fornecedores optam por não competir por medo da possibilidade de uma avaria ou lancescom preços mais altos e menos competitivos , sabendo que provavelmente haverá poucos concorrentes , grandes atrasos ou falta de pagamento de faturas.

Recomendação: Um gerenciamento melhor no processo de aquisições para garantir a eficácia, eficiência e probidade dos processos de adjudicação/compras. Atualmente não há nenhuma conexão entre compras e planejamento, desenvolvimento de orçamento e ciclo de desenvolvimento de orçamento, com exceção de doadores/contribuintes que financiaram osprojetos e  que têm componentes de capital.

Há maneiras de garantir uma melhor integração do sistema de compras e o ciclo administrativo da Secretaria. As sugestões a seguir ,visam ajudar as despesas de apoio que auxiliarão a Secretaria  à cumprir  os objetivos  das suas políticas e de  programas através de contratos:

- Desenvolvimento de planos de compras, como parte dos processos de planejamento da Secretaria e incorporando os custos em propostas de orçamento;

- Assegurar a disponibilidade de fundos antes de grandes processos de aquisição que serão iniciados;

- Compromisso de verbas de financiamento para aquisições importantes para que eles só possam sergastos para os fins previstos;

- Cumprimento dosrelatórios finaisde importantes contratos.

2. Organização

Um dos principais problemas enfrentados pela gestão e equipe de aquisição do secretariadono presente momento é a reorganização e substituiçãofrequente de seus funcionários .

No momento da elaboração deste relatório , toda a equipe de compras do secretariado eram funcionários novos e eles haviam recentemente iniciado a trabalhar  nos seus respectivos postos . Isso dificulta o processo de aquisição para cada concurso./oferta

Funções normativas e reguladoras do processo de aquisição para o secretariado devem ser atribuídas principalmente a um departamento de compras. Atualmente, os diferentes setores das unidades de aquisição e contratação da Secretaria estão fragmentados e não se comunicam uns com os outros. O departamento de compras não tem nenhuma ligação com a entidade adjudicante,que  por sua vez , não coordena  com a equipe de gestão para garantir a entrega dos objetivos dos contratos . Isto denota uma falta de responsabilidade desde os processos de licitação até aassinatura do contrato e monitoramento.

Os suprimentos e materiais de aquisição pela secretaria dependem da gestão de estoque e armazenagem . A ausência de qualquer software confiável para gerenciar o inventário é um sério impedimento na função do sistema de saúde do Estado. Sem a capacidade de gerenciar o inventário e identificar as necessidades dos utilizadores finais e como eles se tornam necessários, não há nenhum mecanismo para informar a função de compras.

No atual momento, cada hospital ou unidade faz as suas próprias aquisições sem considerar os estoques atuais, além de não entrarem em contato com uma equipe central de compras. Os sistemas atuais simplesmente não são atualizados e interligados com a função de compras.  O setor de compras se encontra “às escuras" e tendo por consequência, que lidar com as compras fundamentais em períodos de grande e pouca oferta de materiais. Fato que pode levar a um atraso na entrega de materiais necessários e um armazenamento de produtos desnecessários.  Isto é ineficiente e oneroso para o secretariado.

Recomendação:

- Mudanças administrativas devem ser feitas para incluir uma unidade/setor de compras no âmbito da Secretaria com o intuito de realizar o processo de aquisição e garantir a sua eficiência. A unidade/setor de compras teria um conjunto de responsabilidades que incluiriam, mas não estariam limitados à: Manter e atualizar os procedimentos de compras, incluindo documentos padrão de licitação. Executarprocessos de compras a nível estadual. Gerenciar compras através dos setores de aquisição; Coordenar as comprasde emergência e doações ; Oferecer treinamento e supervisionar compras a nível Regional e Distrital; Aconselhar sobre todas as questões relativas aos contratos em todos os níveis conforme necessário .

- Mesmo com uma unidade de compras completa e devidamente qualificada, a equipe só será capaz de operar de forma eficiente quando estapossuir as ferramentas e equipamentos necessários. A gestão de estoques é uma parte integrante deste processo. A aquisição de um sistema de gerenciamento de estoque confiável deve ser feita. Inicialmente,este sistema deve ser planejado para ligar a unidade de compras da secretaria com o almoxarifado e armazenamento de produtos médicos e de hospitais. Entretanto, sem melhorias significativas no número de funcionários e uma grande revisão nos materiais existentes, incluindo a identificação e eliminação de estoque e equipamentos danificados, pouco poderá ser alcançado. Em face da importância de um sistema de cadeia de fornecimento eficiente, todas as partes interessadas devem ser envolvidas e consultadas na concepção, teste e implementação.

3. Avaliação global dos riscos

A fragilidade do sistema de compras e suprimentos é grande. A secretaria tem de repensar a sua abordagem sobre a forma de fornecer um sistema de saúde pública sustentável, promovendo um ganho na saúde da população através das compras. Isso vai exigir uma reorganização total das funções de logística e aquisições. Esta reorganização é improvável de ser alcançada com êxito, sem uma assistência técnica especializada para aconselhar a organização ea níveis de pessoal , bem como a formação de pessoal qualificado , uma vez ter sido selecionados para tais funções.

A capacidade de compras da SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE não foi desenvolvida. A avaliação revelou que instituição não tinha os seguintes itens e que eles e devem ser implementados imediatamente:

- Plano de Aquisições;

- Um processo de aquisição padronizado;

- Apoio profissional qualificado;

- Documentos padrão de licitação;

- Compras e Manual de Procedimentos;

- Compras e Sistema de monitoramento de contrato;

- Sistema de classificação e arquivamento para arquivos de contrato.

Estas constatações também revelaram brechas no processo de aquisição do secretariado que podem levar à corrupção; atraso no pagamento de empreiteiros e grandes lacunas/falhasno processo de aquisição por conta de um sistema fragmentado. Este sistema fragmentado resultou em uma falta de transparência e eficiência no processo de aquisição do secretariado. Os funcionários estão desmobilizados e não há nenhuma autoridade clara responsável para os procedimentos de aquisição.

No geral, concluiu-se que os sistemas de gestão, tanto de aquisição e fornecimento atual da secretaria, estão severamente limitados na sua capacidade e aptidão para conduzir e gerenciar as compras e para administrar os contratosde forma eficaz e eficiente. Estes sistemasnecessitam de  grandes mudanças para a organização, estrutura, processos de contratação, gestão de estoque, armazenagem, distribuição e regulação do controle.

4 . GESTÃO DO CICLO DE COMPRAS

. 1 PLANEJAMENTO DE COMPRAS :

Durante aavaliação, constatou-se que dentro do sistema de compras da secretaria,não foi elaborado nenhum plano anual para aquisiçõese estas compras são realizadas quando surge a necessidade. Devido à falta de competência e capacidade e ainda,com um sistema de comunicação ineficaz, a equipe de gerenciamento de projeto não têm as informações necessárias, tais como especificação, quantificação, identificação dos destinatários e, em alguns casos, a informação sobre as dotações orçamentais disponíveis em tempo hábil para a realização de compras.

No caso de aquisição de suprimentos médicos e gêneros alimentícios por exemplo,foram encontradas  evidências que sugerem que , ao invés de conduzir o planejamento anual para atender as necessidades previstas , os contratos são escritos de tal maneira com o intuito de limitar o período de prorrogação de até 1 ano . A falta de gestão de estoques torna o planejamento muito difícil em termos de identificar as quantidades necessárias. A falta de planejamento está, portanto, intimamente relacionada com a falta de gerenciamento de inventário.

2. Ciclo de compras

Não existe o conceito de Gestão do Ciclo de Compras. Cada etapa do processo de aquisição é tratada separadamente. Considerando que a exigência de envolver todos os setores da secretaria (contabilidade legal e administrativa ) é  parte integrante do sistema e que visa garantir a qualidade , bem como controles e balanços.

As várias etapas envolvidas para conseguir as aprovações são muito demoradas. Além disso, as evidências sugerem que as táticas são aplicadas com o propósito de atrasar deliberadamente o processo.

Os prazos de aquisição de material de escritório, bebidas e equipamentos de 3(três) propostas foram investigadas. Foi contatada uma demora de mais de4 meses para completar todos as três propostas . Isso é muito tempo para o que deveria ter sido uma aquisição rotineira e simples.

3 . Documentos de licitação

Existem atualmente documentos padrão de Licitação não aprovados e adotados pela Secretaria. Os documentos de licitação atuais que estão sendo utilizados, não parecem ser satisfatórios e/ou usados corretamente. Os documentos relativos ao convite de propostas foram analisados ​​e confirmaram a necessidade de melhoria, por exemplo, não há especificações padrão e os critérios de avaliação utilizados são ambíguos.

4 . PRÉ- QUALIFICAÇÃO

A Pré-qualificação não é aplicada corretamente no atual sistema de aquisição. A aquisição de bens e serviços não parece ter sido efetivamente organizada periodicamente eas compras foram feitasde forma precária, buscando-as em qualquer lugar com qualquer fornecedor que as entregasse no menor tempo. Não há, portanto, nem mesmo uma tentativa na prática para racionalizar e agilizar o processo de aquisição.

5 . A COMUNICAÇÃO ENTRE CONCORRENTES E A ENTIDADE ADJUDICANTE

Reuniões de pré-licitação não acontecem, mas os registros de comunicações escritas com licitantes são mantidos nos arquivos de aquisição. Não há comunicações durante os processos de compras, somente alguns esclarecimentos são feitos por escrito e provas de tais processos de licitação podem  ser encontradas ao analisar arquivos de casos selecionados. Registros de perguntas dos licitantes e respostas dadas também foramencontradas .

6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA

A Secretaria realiza aberturas de licitação pública, que geralmente são atendidas por licitantes. As aberturas de licitação são realizadas imediatamente após o prazo de apresentação. Os procedimentos de abertura de licitação são satisfatórios. A informação é lida (licitantes , os preços de oferta , valores mobiliários BID) . BID Registros Abertura parecem ser mantidos, assinados e distribuído para os atendentes .

7. BID EXAME E AVALIAÇÃO

Não existem procedimentos detalhados estipulados em, como as avaliações devem ser realizadas. Não existe uma lista pré-aprovada dos membrosda Comissão de Avaliação de Propostas (TEC). Porconsequência , os processos de avaliação são deixados ao critério do Diretor de Compras e ainda não foram desenvolvidos procedimentos escritos detalhados  para preencher esta lacuna e para orientar o processo de avaliação.

Os critérios de avaliação do quadro jurídico parecem ter sido realmente aplicadosna prática. A partir da análise dos arquivos de casos,fica evidente que os critérios adequados de avaliação são selecionados. O único ponto fraco é que os requisitos obrigatórios para a apresentação de determinados documentos, amostras e informações também são, frequentemente, incluídos com oscritérios de avaliação. Critérios vagos levam a inconsistências e incoerências em licitações a serem aceitas ou rejeitadas, proporcionando oportunidades inerentes para avaliação fraudulenta e prêmio.

8. ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS E EFICÁCIA

Geralmente, os contratos devem ser concedidos para o menor preço apresentado. No entanto, a obtenção das aprovações necessárias aumenta significativamente os atrasos no processo e não é incomum para propostas relativamente simples, levarem 14 meses do início atéo início do contrato. Evidências sugerem que as decisões de contrato são injustamente influenciadas . Uma vez que a adjudicação for feita e as anomalias são posteriormente descobertas, vê que se o sistema raramente permite só remediar.

9 . CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO

A Administração de Contratos é efetivamente inexistente. Parece que ninguém se sente responsável e oficialmente, ninguém está responsável. Não há monitoramento e avaliação do processo de compras. A falta de administração de contratos adequada também parece ter um sério impacto negativo sobre a percepção da função compras em geral.

Pagamentos a fornecedores não são feitos na hora e fornecedores recorrem ao entrar em contato com a Secretaria para acelerar os pagamentos . Alguns fornecedores exigemreceber o pagamento antecipado como uma  garantia de pagamento antecipado que está sendo fornecido. Da mesma forma, garantias de desempenho não são solicitadose/ou não fornecidos e, em casos onde são especificados o percentual do valor do contrato representado pela garantia é muito baixa.

Uma última questão que deve ser observado é que a Secretaria tem nenhum processo de resolução de litígios satisfatória, com uma rota de escalada. Este não é tratado corretamente, pelo processo existente . Entende-se que , na prática, qualquer disputa é passada diretamente para o setor jurídico da Secretaria e as disputas são geralmente resolvidas na Justiça .

5 . SISTEMAS DE APOIO E DE CONTROLE

Atualmente ,não há mecanismos internos para fazer valer o cumprimento do ciclo de aquisição do Secretariado. Em termos de controle, os únicos mecanismos formais que existem são em termos de auditoria. Embora as auditorias estão sendo realizadas , não foi possível  verificar o seu sucesso.

A Secretaria deve ter sua própria unidade de auditoria interna . Entende-se que a partir do relatório de auditoria e indícios de que houve muitos casos de incumprimento registados sem fiscalização do seu cumprimento.

6. SEÇÃO 5 MANUTENÇÃO DE REGISTROS

A manutenção de registros é importante ,do ponto de vista da manutenção de um adequado arquivamento das  gravações para uma possível auditoria , o benefício imediato é, naturalmente, para facilitar o projeto e contrato de gestão.

A partir das evidências e observações; foi observado que os arquivamentos e manutenção de registos de documentos de compras são bemfeitas  na Secretaria.

As informações sobre o tipo, número e valor dos contratos colocados por ano estavam disponíveis, e foi contatado que esses registros estão bem conservados. A única preocupação foi a de que os arquivos não foram devidamente arquivados em uma sala separada e adequada.

7. STAFFING

No organograma da secretaria não foi encontrado nenhum informação sobre a equipe contratada.

De acordo com o ponto de vista de um dos membros seniores da equipe, os baixos salários resultam na contratação de pessoal menos competente.  A falta de formação desse pessoal impossibilitou que se alcançasse um nível razoável de competência e , no caso da logística , a falta de uma equipe de gerenciamento de inventário causou sérios prejuízos no trabalho do setor de compras,que na tentativa de obter um melhor valor para as negociações ,  acabou por causar crises nos últimos minutos no setor de aquisições , em vez de panejar propriamente os processos licitatórios.

A formação do pessoal é praticamente inexistente. Não há nenhumprograma estabelecido de treinamento e a participação de qualquer pessoa responsável pelo setor de compras. Embora alguns dos membros da equipe demonstraramclaramente que tinham experiência em compras, nenhum deles havia recebido qualquer treinamento específico.

8. PONTO DE VISTA DO SETOR PRIVADO

De acordo com apercepção do setor privado, a Secretaria de Saúde não é capaz de atender às necessidades do setor de saúde , devido à falta de pessoal , má gestão de tempo e recursos , incompetência , interesses escusos e corrupção.

RECOMENDAÇÕES

Recomendações sobre o uso de um quadro jurídico.

- O "Manual Operacional " de compras deve ser introduzido ao nível do secretaria e ser repassado/utilizado em  todos as suas sub- agências. Este não deve apresentar as leis de comprasno Brasil, mas deve fornecer um guia de passo a passo para a implementaçãoprática do quadro jurídico adaptado às circunstâncias da Secretaria de saúde.

- Além disso, a Secretaria não se adaptou as DTEs(documentação técnica específica) . Recomenda-se que os documentos padrão e especializados de licitação devem ser criados e utilizados o mais rapidamente possível,para ajudarna gestão do ciclo de compras .

Recomendações sobre o ciclo de gestão de contratos

- A Secretaria deve exigir e fazer cumprir que, todos os departamentos apresentem os planos de compra/aquisições, determinando uma data específica a cada ano.

- É necessário que o sistema de Planejamento de Aquisições seja introduzido no alto nível do setor para que se possamcobrir as necessidades gerais e em nível de contrato individual, de modo que todas as atividades possam ser cuidadosamente planejadas e executadas.

- Os Planos de Aquisições devem respeitar os orçamentos que foram acordados e devem ser discutidospreviamente com a alta administração antes da data do vencimento .

- Os Planos de Aquisições também precisam ser mantidos em um arquivo central, possibilitando o fácil acessoem caso de uma  necessidade .

- O Planejamento das Aquisições de novos suprimentos deve ser desenvolvido a partir da informação de saída de um sistema de gestão de inventário.

CICLO DE AQUISIÇÃO E PLANEJAMENTO

- As compras precisam ser gerenciadas de forma proativa em todos os estágios, para evitar os atrasose possíveis enganos/erros. A partir das propostas estudadas, verificou-se que há pouco tempo entre a propaganda e o encerramento do concurso. Cerca de 3(três) semanas em ambos os casos. Por outro lado, existem grandes atrasos no subsequente processo de avaliação. Parece esta ser a principal áreana qual os atrasos acontecem: Montar uma comissão de avaliação apropriada. A Secretaria deve encontrar uma maneira de reunir uma comissão de avaliação mais facilmente e rapidamente.

- A pré-qualificação deve permitira contratação de fornecedores pré-qualificados podendo reduzir os prazos de entrega de compras.

Os Editais de Licitação

- Há a necessidade de elaborarmos as Guias do Usuário de maneira clara e que estas guias sejam adaptadas para que os responsáveis ​​pelos contratos possam saberdevidamente como preparar asDTEs(documentação técnica específica ) para as necessidades específicas  do gerenciamentodos processos delicitações e contratos expedidos.

- Há a necessidade de elaborar um manual operacional que descreva osprocedimentose processos de compras e que este manual seja respeitadopelos responsáveis ​​dos contratos.

COMUNICAÇÕES ENTRE CONCORRENTESE A SECRETARIA

- O pessoal do setor de pessoal de compras devem ser treinadospara entender que, durante um processo de licitação , a comunicação com os licitantes devem ser limitada a questões escritas para apenas esclarecer dúvidas e que tais questões são respondidas igualmente por escrito a todos os concorrentes , sem identificar o autor das perguntas . Não foram encontradas evidências de que existem registros escritos de perguntas e respostas e este procedimento deve ser iniciado o mais rápido possível.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E AVALIAÇÃO

- A análise das propostas em geral e avaliação requerem melhorias em diversas áreas, incluindo: Identificação de peritos devidamente qualificados para realizar avaliações e garantindo a sua disponibilidade quando necessário.

- Desenvolvimento de procedimentos detalhados para o processo de avaliação,

- Melhorar e incluir como uma regracritérios detalhados de avaliação nos documentos de licitação,

- Desenvolvimento de formulários utilizados para a avaliação.

- Manter os registros completos e adequados de reuniões da comissão de avaliação e os registros de recomendações de adjudicação também devem serguardados.

ADJUDUCAÇÃO DE CONTRATO E ADMINISTRAÇÃO

- No âmbito da Secretaria, esforços devem ser feitos para agilizar a aprovação dos processos .

- Mecanismos devem ser encontrados para evitar a interferência nas decisões de adjudicação de contratos.

- A transparência deve ser melhorada.

- Umalista de verificação( checklist)deve ser colocada dentro da capa na parte inferior de cada arquivo de compras , para que os responsáveis ​​pelos contratos possam ver rapidamente  em que  fase  e em que data se encontra o processo.

- Deve haver mais responsabilidade, propriedade e compromisso nos contratos.

- Contratos precisam ser gerenciados por um pessoal adequado e experiente para umaconclusão bem-sucedida.

Recomendações para os sistemas suporte e controle

- Regulares controles no local do lugar dos arquivos deve ser realizadospor profissionais qualificados de compras com o intuito de verificar os processos de aquisição e todos os documentos e procedimentos relacionados a estes processos .

- Os auditores precisam receber arquivos esporádicos para auditoria (talvez a partir de uma revisão dos pagamentos que passam pelo sistema e estes arquivos precisam selecionarcontratos de diferentes valores e de bens , obras e serviços ).

- Relatórios de auditoria precisam ser produzidos com resultados claros além de seremenviados para a gerência sênior onde imprecisões ou outras inconsistências serão identificadas. Estas imprecisões e inconsistências precisam ser imediatamente relatadas aos indivíduos que as causaram e advertências formais devem ser dadas se necessário for.

- Estas auditorias não devem ser vistas só como o controle de ética e conformidade, mas também como uma útil ferramenta de aprendizagem e possibilidade de crescimento .

- Os resultados da auditoria devem ser compartilhados com as pessoas responsáveis ​​e utilizados para fins de treinamento, no qual os responsáveis ​​pelos contratospossam aprender com seus erros , onde os erros genuínos de natureza não - corrupta foram identificados.

- Os resultados da auditoria e recomendações precisam ser tratadaspela administração.

Recomendações sobre os sistemas suporte e controle

- A Manutenção dos registros precisa ser melhorada e as estatísticas mantidas para planejar e monitorar as aquisições.

- As instruções devem claras e devem ser introduzidas ao processo ,assim como os documentos e arquivos devem ser mantidas .

- Os nomeados oficiais deverão ser encarregados da manutenção de registros e serem responsabilizados se os registros encontrados estiverem com algo faltando ou se não estiverem completos.

- A estrutura dos arquivos deve ser determinada,ou seja, a ordem de documentos de um arquivo, a lista dos principais documentos que devem estar em arquivo, a recomendação de uma folha de controle na capa para facilitar a verificação do conteúdo do arquivo, documentos-chave marcados com abas ou seja, cópia do licitação, cópia do contrato de fornecimento e alterações ao contrato, faturas e outras documentações de pagamento etc

- Deve haver uma data clara para a destruição de arquivos concluídos e eles precisam ser enviados para um armazém/depósito seguro( para evitar o risco de perdas devido a incêndios e outros perigos ), onde serão catalogados de uma forma que permita um fácil acesso a eles.

- Quando um arquivo é completado, deverá haver uma assinatura visível no arquivo de um membro sênior da equipe para afirmar que o arquivo foi verificado por todos e que a documentação necessária está completa e pronta para ser enviada para registro.

Recomendações sobre o pessoal

- Uma análise mais aprofundada das estruturas atuais para identificar, na hora da contratação, qual é a necessidade de pessoal e sua qualificação necessária.

- As descrições precisas do que cada trabalho/cargo precisa produzir, a graduaçãonecessária e escalas de remuneração precisam ser acordadas para coincidir com o trabalho  proposto e também serem  adequadas para atrair candidatos de boa qualidade.

- As posições/cargosprecisam ser anunciados publicamente ecom a presença de um funcionário convidado , apresentar propostas de concurso para candidatos externos,sem haver nenhum favoritismo para os membros existentes de pessoal .

- É preciso haver uma comissão de seleção independente, formada para entrevistar e selecionar os candidatos .

- É preciso haver um plano de carreira claro com direcionamento para aqualificação profissional , como no Estatuto do Instituto de Compras e Abastecimento ( CIPS ) para os colaboradores mais capazes . Para os menos capazes, será necessário que haja treinamento regular no seu próprio setor e também oficinas, além de semináriosmais formais para ajudar o desenvolvimento da carreira .

- Há a necessidade de uma forte gestão da equipe de compras formada pelos experientesprofissionais de compras.

- A função logística de um modo geral é fraca e deve ser objeto de um estudo exploratório para determinar os níveis de organização e de pessoal necessários.

- Uma assistência técnica será necessária para a execução de contratos e treinamento logístico, para inicialmente, para preencher cargos de gestão.

RECOMENDAÇÕES DO PONTO DE VISTA DO SETOR PRIVADO

- Há uma necessidade urgente de melhoraras relações com os fornecedores, através de uma : maior transparência nos processos de aquisições na publicidade das próximas licitações, recebimento de propostas de concurso público com data de recepção , notificação pública de prêmios, reuniões sobre propostas não aceitas,etc.

- Garantir especificaçõesclaras e concisas e não descritos com a intenção  de favorecer nenhum fornecedor.

- Garantir que a documentação do concurso seja fácil de seguir.

- Estabelecer um claro processo de apelação.

- Ter ocompromisso de pagar fornecedores e prestadores de serviços imediatamente depois de terem cumprido as suas obrigações contratuais .

- Oficinas regulares para os fornecedores onde eles poderão ser guiados.

PROPOSTA DE ENTREGA IMEDIATA DOS ITENS/PRODUTOS: 6 MESES

1) Relatórios periódico  sobre todas as atividades, conforme detalhado em nota.

2) Relatório de Avaliação de Aquisições.

3) Relatório de desenvolvimento e treinamento da equipe.

4) Plano de Aquisições anual com base no orçamento e feito em colaboração com os participantes da Secretaria.

5) Plano de Aquisições Trimestral

6) Fornecedor / Vendedor de banco de dados

7) Renovação e reformulação do  site da secretaria de compras para incluir os procedimentos adotados.

8) Edital de licitação padrão

9) Manual de Compras

10) Manual de Procedimentos

11) Diretoria de pessoal com responsabilidades de aquisição

1) A eficiência ea relação de custo-benefício : para assegurar que os controles apropriados estão no local adequados ,mantendo altos e consistentes padrões se faz necessário de que certifiquemos que o risco é gerenciado. O principal objetivo é o de garantir melhorias tangíveis na relação custo-benefício , mantendo ou melhorando os padrões de qualidade que irão beneficiar a população do Rio Grande do Norte .

| Objetivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reduzir o custo do processo de aquisição e obter um preço justo parade todos os bens adquiridos , serviços e obras |  |  |
| Ação | Período | Produto/Item |
| - Rever o orçamento anual e alinhá-lo com os requisitos técnicos e administrativos específicos da Secretaria | - meses | Orçamento com metas de planejamento |
| - Um Plano de Aquisições Anual a ser produzido para 2014 e anos seguintes, que identificará economias de acordo com o plano detalhado do trabalho. | 0-3 meses | Publicação de um plano de aquisições anual criado por uma comissão composta pelo pessoal da Secretaria de Saúde, Planejamento e Finanças. |
| - O Plano de Aquisições Trimestral para identificar todas as atividades planejadas de grandes aquisições. | 0-3 meses | Publicação de um plano de aquisições trimestral criado por uma comissão composta pelo pessoal da Secretaria de Saúde, Planejamento e Finanças. |
| - Realizar uma revisão completa do papel e da estrutura do setor de Compras da Secretaria . | 0-3 meses | Organograma com a estrutura detalhada do departamento de compras , escada de aprovação e autorização assinatura e descrição do trabalho. |

2) Os controles, normas e riscos: A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Norte tem o dever de o público de aplicar controles e padrões consistentes para fornecer valor de preço justo. A atividade principal é assegurar que os controles apropriados ocorram para manter os altos padrões consistentes e certificar-se deque o risco está adequadamente controlado.

| Objetivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Certificar-se de que o risco está adequadamente gerenciado e que todos os contratos de compras continuem ocorrendo de formalegal , ética e transparente , enquanto que os princípios de contratos internacionais e os regulamentos locais e nacionais são incorporados. (código Federal 866 e código de resolução ). |  |  |
| Ação | Período | Produto/Item |
| - Realizar uma avaliação dosatuais processos de compras( procedimentos contratuais e aquisições ) | 0-3 meses | Relatório e resumo escrito de todos os procedimentos de aquisição que estão sendo atualmente seguidos pela equipe de aquisição da secretaria. |
| - Desenvolver um conjunto padrão de regras de procedimentos para a Secretaria de contrato com base no resultado da avaliação. | 3-6 meses | Manual de Compras/Aquisição é composto. |
| - Certifique-se que há uma maior coordenação das competências através da introdução de documentos de licitação padronizados. | 0-6 meses | Documentospadronizados de licitação com base nas normas locais e nacionais serão escritos para servir como modelo para todo o pessoal de aquisição. |
| - Rever o uso e cobertura da lista fornecedores e coordenar a sua utilização no futuro. | 0-1 ano | Banco de dados e índice de preços |
| - Apresentar e analisar a eficácia dos "controles de compras" para a Secretaria poder treinar a equipe de aquisição | 0-6 meses 6-12 meses contínuo | Treinamento /curso de compras para o pessoal da equipe. |
| - Apresentarferramentas para garantir aos gestores de contrato para desenvolver registros de riscos e controles dentro do processo de concurso. | Longo prazo | Treinamento de pessoal e adaptação de manual de procedimentos |
| - Certificar-se de que os controles e as normas estão alinhados e que o dinheiro esteja asseguradoe ainda estimular novas idéias. | Longo prazo | - Fornecerorientaçãosobre o site para o processo de aquisição. - Produzir uma lista de funcionários com responsabilidades de compras internas e externas. - Continuar a rever os contratos operacionais e desenvolver métodos para a coleta, recebimento e compartilhamento de informações. |

3) Treinamento e Desenvolvimento: O elemento chave para um eficiente  setor público de compras ,é o pessoal que deveráser devidamente treinados e qualificados para fornecer os produtos necessários. O nível dos conhecimentos necessáriosvai variarde uma qualificação de formal de compras e larga experiência, até ao  conhecimento de técnicas básicas de aquisições.

| Objetivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade principal : desenvolver os conhecimentos e habilidades de todos os envolvidos no processo de aquisição da Secretaria e possibilitar a execução e entrega das ações e processos estabelecidos no presente PLANO DE TRABALHO . |  |  |
| Ação | Período | Produto/Item |
| - Realizar umaconsistente análise das necessidades de treinamento e as habilidades existentes de pessoal e de produzir um programa de treinamento. | 0-3 meses | Relatório e resumo escrito de todas as necessidades de treinamento de compras identificados para o pessoal. |
| - Introduzir um programa de treinamentos sobre contratos públicos e quadro de competências para o pessoal. | 0-12 meses contínuo | Profissionalização / Certificação doPessoal |
| - Aumentar o número de funcionário recebendo qualificações relacionadas com os contratos públicos e certificar-se que o desenvolvimento profissional contínuo será mantido. | 0-1 ano | Participação da equipe em treinamentos propostos. |
| - Certificar-se que todos os funcionários com responsabilidades de compras significativas receberam treinamento em gerenciamento de projetos. | 0-6 meses 6-12 meses contínuo | Treinamento de compras para o pessoal da equipe. |
| 5..Incluir compras na formação de gestores | 0-6 meses 6-12 meses contínuo | Treinamento do pessoal e adaptação do manual de procedimentos |
| 6.Certificar-se que o setor de compras esteja incluído no processo de informação/indução de pessoal. | 0-6 meses 6-12 meses Contínuo | Sistema de compraseficiente |

3) E-COMPRAS

E-compras é essencialmente "fazendo compras" eletronicamente. E-compras melhora os aspectos da comunicação no processo de aquisição e reduz alguns dos custos associados.

| Objetivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade principal:Uusar a tecnologia para reduzir o custo, melhorar a eficiência e eficácia de todos os aspectos do processo de aquisição. |  |  |
| Ação | Período | Produto/Item |
| - Desenvolver e implementaruma estratégia de e-compras. | 0-12 meses | Relatório e resumo escrito de toda a estratégia de aquisição e identificação de seus componentes |
| - Introduzirconcursoselectrónicos | 0-12 meses contínuo | Profissionalizaçãoemcurso / Certificação de Pessoal |
| - Procurarintroduzir um Mercado. | - ano contínuo | Fornecer informações sobre o site para alcançar vendedores a nível local e nacional. |
| 4.Sistema de arquivamento eletrônico e físico para os arquivos de contrato | 0-6 meses 6-12 meses contínuo | Criação de uma sala de arquivo Arquivoeletrônico a sercriado . |