Avaliação Rápida da Gestão Pública e Plano de Ação (RAAP)

Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte – SESAP/RN–

Gestão Financeira

– Plano de Ação –

Consultor: Mauro Lourenço

04 de junho de 2014

Introdução

Na primeira Missão do RAAP / IDF RN, realizada entre os dias 31 de março e 4 de abril de 2014, a partir da análise e diagnóstico expeditos dos principais problemas de Gestão Financeira da SESAP, foi elencado um conjunto de 6 propostas para ação da Secretaria no curto prazo (6 meses), acompanhado de um conjunto de propostas de desdobramento dessas ações no médio e longo prazo (horizonte de 1 a 3 anos).

Essas propostas são sintetizadas no quadro abaixo.

| Ações de Curto Prazo (6 meses) | Ações de Médio e Longo Prazo (1-3 anos) |
| --- | --- |
| Modelagem e implantação de Escritório de Projetos com equipe capacitada para apoio intensivo a: - captação de recursos e parcerias externas; - gestão de convênios e contratos de repasse; - gestão e monitoramento de projetos de investimento; - ação intensiva para revisão das incompatibilidades do sistema e do processo da compra de medicamentos e equipamentos | - Consolidação do Escritório de Projetos - Eventual ampliação de atribuições (apoio a outras funções na SESAP) e expansão para apoio às Prefeituras |
| - Generalização do acesso da área de planejamento ao SIAF (incluindo capacitação das equipes de planejamento e da área financeira) - Divulgação de informações de controle financeiro através da Intranet (ex.: saldos de convênios) - Capacitação dos gerentes para classificação da despesa | - Aperfeiçoamento de procedimentos e sistema de apoio através do Projeto Gestão de Resultados (RN Sustentável) |
| Realização de reunião do Grupo de Trabalho para verificação imediata e equacionamento no menor prazo possível das pendências da SESAP em relação ao SIAF e ao SIOPS | Aperfeiçoamento de procedimentos e sistema de apoio através do Projeto Gestão de Resultados (RN Sustentável) |
| Planejamento, promoção e sistematização de workshop de troca de conhecimentos relativos às especificidades e requisitos das rotinas de cada fonte financeira e implantação de novas rotinas. | Consolidação, formalização e aperfeiçoamento da nova estrutura de trabalho |
| Realização de projetos piloto de centro de custos para as unidades Walfredo Gurgel e Maria Alice | Consolidação e aperfeiçoamento do modelo e expansão para as outras unidades do sistema |
| Análise de viabilidade e implantação de solução corporativa: e-SUS Hospitalar ou sistema comercial | Desenvolvimento e implantação de software específico através do RN Sustentável |

Ao longo da segunda Missão do RAAP, realizada entre os dias 19 e 22 de maio, através de trabalho de detalhamento conjunto com os técnicos da SESAP envolvidos, e a partir de uma análise realista da capacidade de execução da equipe face às suas inúmeras atribuições, inclusive no âmbito do próprio IDF, optou-se por transferir para o médio/longo prazo ações de maior complexidade e não tão urgentes, a saber:

- a ação intensiva para revisão das incompatibilidades do sistema e do processo da compra de medicamentos e equipamentos, que seria uma das atribuições iniciais do Escritório de Projetos – que continua sendo muito importante e dotada de um potencial de economia extremamente significativa de recursos financeiros da SESAP, mas que se reveste de maior complexidade, na medida em que depende de ajustes e revisões, além dos atuais processos de trabalho, do software de apoio à compra de medicamentos. Além disso, a ação guarda interface com as recomendações e ações propostas pelos consultores na área de Gestão de Patrimônio – Maurílio, e na área de Aquisições – Chantal;

- a realização de projetos piloto de centro de custos para as unidades Walfredo Gurgel e Maria Alice – que se constituem em ação importante, a ser generalizada para as demais unidades após sua avaliação, mas que, além de um grau de complexidade relativo, depreendem ainda a automatização da gestão das unidades, que ainda não está equacionada, conforme item imediatamente subsequente; e

- a análise de viabilidade e implantação de solução corporativa: e-SUS Hospitalar ou sistema comercial para a automatização da gestão das unidades hospitalares, que no momento não conta com esse recurso, que é considerada uma ação estratégica para assegurar eficiência na gestão das unidades, mas que, por sua complexidade, acordou-se que nesse momento iria tão somente acontecer em termos de análise, de modo a que as conclusões da análise venham a ser contempladas na segunda fase do IDF ou ainda na execução do RN Sustentável, caso possa ser contemplada no orçamento daquele Programa.

Em razão dessas questões, e ao final da discussão e detalhamento com as equipe técnicas dasáreas diretamente envolvidas da SESAP na implantação das proposições formuladas para melhoria da Gestão Financeira da Secretaria, o elenco de ações para o curto, e para o médio e longo prazos, ficou definido conforme listado na tabela a seguir.

AÇÕES PARA MELHORIA DA GESTÃO FINANCEIRA DA SESAP/RN

| Ações de Curto Prazo (6 meses) | Ações Correspondentes de Médio e Longo Prazo (1-3 anos) |
| --- | --- |
| Modelagem e implantação de Escritório de Projetos com equipe capacitada para apoio intensivo à: - captação de recursos e parcerias externas; - gestão de convênios e contratos de repasse; - gestão e monitoramento de projetos de investimento; - gestão e monitoramento da implantação das ações de curto prazo do IDF; - agilização do fluxo de processos relativos aos projetos, convênios e contratos; - apoio à realização e sistematização das reuniões semanais sistemáticas de gestão envolvendo o Secretário e a equipe de gerenciamento da SESAP; e - Planejamento e gestão permanentes da “Sala de Situação” | - Consolidação do Escritório de Projetos - Eventual ampliação de atribuições (apoio a outras funções na SESAP) e expansão para apoio às Prefeituras |
| Imediata reestruturação na COF das atuais funções de empenho, liquidação e pagamento, através do planejamentoe realização de oficina interna de troca de conhecimentos relativos às especificidades e requisitos das rotinas de cada fonte financeira e implantação de novas rotinas. | Consolidação, formalização e aperfeiçoamento da nova estrutura de trabalho. |
| - Generalização do acesso da área de planejamento ao SIAF (incluindo capacitação das equipes de planejamento e da área financeira) - Divulgação de informações de controle financeiro através da Intranet (ex.: saldos de convênios) - Capacitação dos gerentes para classificação da despesa | Aperfeiçoamento de procedimentos e sistema de apoio através do Projeto Gestão de Resultados (RN Sustentável) |
| Formação e operacionalização de Grupo de Trabalho para verificação imediata e equacionamento no menor prazo possível das pendências da SESAP em relação ao SIAF e ao SIOPS e para atuação posterior em caráter permanente. | Aperfeiçoamento de procedimentos e sistema de apoio através do Projeto Gestão de Resultados (RN Sustentável) |

Ações “Remanejadas” para o Médio e Longo Prazo (1-3 anos)

Realização de projetos piloto de centro de custos para as unidades Walfredo Gurgel e Maria Alice

Análise de viabilidade e implantação de solução corporativa: e-SUS Hospitalar versus sistema comercial. Considerar a hipótese de desenvolvimento e implantação de software específico através do RN Sustentável

Ação intensiva para revisão das incompatibilidades do sistema atual e do processo atual de compra de medicamentos e equipamentos. Considerar as ações propostas nos relatórios de Gestão de Patrimônio (Maurício) e Aquisições (Chantal)

Nos itens a seguir são sucintamente detalhadas as quatro ações de curto prazo (6 meses) propostas para melhoria da Gestão Financeira da SESAP.

O detalhamento de cada ação, decorrente da interação do consultor com o Secretário e as equipes técnicas da SESAP, no período de 19 a 22 de maio, contempla:

- uma breve descrição do escopo da ação;

- a sugestão de uma medida institucional capaz de instrumentalizar o “start up” da implantação da ação;

- o(s) responsável(is) pela implantação da ação;

- a equipe mínima necessária para execução;

- um programa de trabalho sintético para implantação da ação, constituído pelo cronograma de atividades e por uma descrição sintética de cada uma delas; e

- uma tabela síntese do(s) produto(s) correspondente(s) a cada atividade do programa de trabalho.

Para efeito de acompanhamento e apoio às equipes da SESAP envolvidas na implantação das ações sugeridas, o consultor propõe a realização de teleconferências para avaliação e ajustes de rumos ao longo de todo o projeto, envolvendo o consultor e os responsáveis pelas ações, com a periodicidade considerada mais adequada pela SESAP: quinzenal ou mensal.

1. Núcleo de Gestão Estratégica

  - Escopo

A ação consiste na modelagem e implantação de Núcleo de Gestão Estratégica da SESAP, que conte com equipe capacitada para apoio intensivo a:

- captação de recursos e parcerias externas;

- gestão de convênios e contratos de repasse;

- gestão e monitoramento de projetos de investimento;

- gestão e monitoramento da implantação das ações de curto prazo do IDF;

- agilização do fluxo de processos relativos aos projetos, convênios e contratos;

- apoio à realização e sistematização das reuniões semanais sistemáticas de gestão envolvendo o Secretário e a equipe de gerenciamento da SESAP; e

- Planejamento e gestão permanentes da “Sala de Situação”.

O Núcleo de Gestão Estratégica deverá ser diretamente vinculado ao Secretário, e deverá funcionar “em rede” com todas as unidades organizacionais da SESAP, e pelo perfil de atuação proposto para o mesmo, identificou-se a oportunidade da gestão da implantação das ações de curto prazo propostas pelos consultores do RAAP ficar também a seu encargo.

  - Medida Institucional para “Start Up”

Designação e alocação, através de ato internodo Secretário (Portaria), de uma equipe de 6 a 8 servidores com experiência em gestão e conhecimento da SESAP, com atribuições e vinculação bem definidas.

A equipe do Núcleo de Gestão Estratégica deverá ser formada, basicamente, pelas atuais equipes dedicadas à formatação e desenvolvimento da “Sala de Situação” da SESAP e da equipe atualmente responsável pela “SWAT” de agilização de processos internos, além de possíveis colaboradores com expertise em orçamento e gestão financeira e/ou em gestão hospitalar.

  - Responsáveis

O responsável pela ação será o Secretário Luiz Roberto Fonseca e a coordenação da execução será de responsabilidade de servidor vinculado à Área de Planejamento da Secretaria – CPCS, apoiado pela Assessoria do Secretário.

  - Equipe

- atual equipe de desenvolvimento da sala de situação;

- atual equipe da “SWAT de Processos”;

- outras pessoas da Secretaria com conhecimento em gestão orçamentária e financeira e em gestão hospitalar; e

- apoio de secretaria e estagiários.

  - Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Definição e alocação de equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração de programa de trabalho detalhado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Levantamento dos processos envolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modelagem do Núcleo e sua interface com a Sala de Situação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implantação e operação em caráter de teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e ajustamento do modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formalização e operação do Núcleo de Gestão Estratégica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação do Núcleo de Gestão Estratégica são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 1 – Definição e alocação de equipe

Compreende aidentificação de todas as pessoas que integrarão a equipe do Núcleo e a definição preliminar das funções de cada uma.

Essas pessoas devem, a partir desse momento, ser integradas ao Programa de Trabalho; e a definição mais detalhada de suas funções deverá ser feita concomitantemente com a atividade 4 – Modelagem do Núcleo e sua Interface com a Sala de Situação.

Atividade 2 – Elaboração de programa de trabalho detalhado

Consiste na elaboração de um programa detalhado em termos de calendário das atividades do Programa de Trabalho, responsabilidades, insumos e recursos necessários, providências a serem tomadas, etc.

Atividade 3 – Levantamento dos processos envolvidos

Levantamento expedito, feito principalmente com base no conhecimento das pessoas que compõem a equipe do Núcleo, sobre:

- o processo de captação de recursos e fontes disponíveis;

- o processo de gestão de convênios e contratos de repasse;

- o processo de gestão e monitoramento de projetos de investimento;

- a gestão da implantação das ações de curto prazo do IDF;

- aagilização do fluxo de processos relativos aos projetos, convênios e contratos;

- o processo pretendido das reuniões semanais sistemáticas de gestão envolvendo o Secretário e a equipe de gerenciamento da SESAP; e

- o processo de planejamento e gestão permanentes da “Sala de Situação”.

Observe-se que esse levantamento deve ser realizado em um nível de profundidade consistente com o escopo, prazo e ambição desse início de operação do Núcleo, evitando-se a abordagem de mapeamento detalhado de processos nesse momento.

Atividade 4 – Modelagem do Núcleo e sua Interface com a Sala de Situação

Essa atividade compreende três focos principais:

- a definição e detalhamento da estrutura, organização, equipamentos, atribuições e responsabilidades das pessoas, rotinas de trabalho, entregas, produtos parciais e finais, e resultados pretendidos do Núcleo de Gestão Estratégica;

- a definição da estrutura, softwares, localização, bases de dados e outros elementos relevantes para a caracterização da Sala de Situação, bem como as rotinas de sua utilização pelo Núcleo e pela “rede” de unidades da SESAP diretamente vinculadas às ações do Núcleo; e

- a definição e detalhamento das interfaces e relações entre o Núcleo e sua operação com a Sala de Situação.

Atividade 5 – Implantação e operação em caráter de teste

Consiste na implantação das principais linhas de trabalho previstas para o Núcleo, em caráter de teste, com monitoramento de desempenho e resultados correspondente, e, a partir da observação permanente, na identificação de diretrizes para a ampliação gradativa de escopo do Núcleo.

Atividade 6 – Avaliação e ajustamento do modelo

Reunião de avaliação do Núcleo com a participação do Secretário e de representantes das unidades da SESAP mais diretamente vinculadas ao Núcleo para identificação e definição das ações de ajustamento e ampliação do elenco de atividades e produtos do Núcleo.

Atividade 7 – Formalização e operação do Núcleo

Reforço dos instrumentos de formalização da estrutura e linhas de ação e geração de produtos do Núcleo, e operação “em regime” da unidade.

Atividade 8 – Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento

Nova avaliação geral da implantação e funcionamento do Núcleo, coincidente com o final do cronograma de execução da primeira fase do IDF, para a definição de diretrizes e orientações para aperfeiçoamento futuro.

  - Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| - Definição e alocação de equipe | - Equipe definida e alocada |
| - Elaboração de programa de trabalho detalhado | - Programa de trabalho detalhado e aprovado |
| - Levantamento dos processos envolvidos | - Levantamento e detalhamento geral dos processos da SESAP envolvidos com as linhas de atuação do Núcleo |
| Atividades | Produtos |
| - Modelagem do Núcleo e suaInterface com a Sala de Situação | - Estrutura, organização, equipamentos, atribuições e responsabilidades da equipe, rotinas de trabalho, entregas, produtos parciais e finais e resultados esperados do Núcleo modelados e definidos |
| - Implantação e operação em caráter de teste | - Núcleo operando em caráter de teste |
| - Avaliação e ajustamento do modelo | - Elenco de medidas para ajustamento do modelo de funcionamento do Núcleo e Sala de Situação definido e detalhado |
| - Formalização e operação do Núcleo | - Núcleo formalizado e operando “em regime” |
| - Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento | - Diretrizes para aperfeiçoamento futuro do Núcleo e Sala de Situação |

- Reestruturação das Atribuições da COF

2.1. Escopo

Essa ação tem como motivação o aumento de segurança e sistematização do conjunto de rotinas associadas aos pagamentos feitos pela SESAP, e prevê a reestruturação de atribuições na área financeira, alocando a cada pessoa ou equipe um único processo – empenho, liquidação ou pagamento – relativo a todas as fontes de recursos, atribuindo o relacionamento com fornecedores a uma coordenação específica independente dessas três áreas.

2.2. Medida Institucional para “Start Up”

Orientação do Secretário à COF para implantação da ação e definição pela COF das equipes / pessoas alocadas a cada área.

2.3. Responsável

- Adelmo – Coordenador da COF

2.4. Equipe

- Carlos

- Frank

- Júnior

- Daniel

2.5. Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Definição de responsabilidades da equipe da COF e equalização funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Planejamento do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realização do workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Operação com as novas atribuições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação eajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Operação em caráter permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação da ação são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 1 – Definição de responsabilidades da equipe da COF e equalização funcional

Consiste na definição de qual pessoa (ou pessoas) ficará responsável por cada uma das funções: empenho, liquidação, pagamento – relativas a todas as fontes de recurso com que a SESAP opera e na verificação do nível funcional de cada pessoa e da consistência desse nível com a função a ser assumida.

Atividade 2 – Planejamento do workshop

Elaboração pelos atuais responsáveis pelas fontes específicas de recursos com que a SESAP opera de roteiros e explicações estruturadas a respeito das particularidades das operações de empenho, liquidação e pagamento de cada uma delas.

Elaboração de uma agenda de trabalho de cerca de 8 horas com a distribuição de espaços de tempo, local e equipamento necessários à realização da Atividade 3.

Atividade 3 – Realização do workshop

Realização de oficina de 1 dia de trabalho com todos os envolvidos com as atuais e futuras funções de empenho, liquidação e pagamento da COF, coordenada pelo seu coordenador.

Atividade 4 – Operação com as novas atribuições

Operação em caráter de teste da estrutura da COF com as atribuições exclusivas pelas funções de empenho, liquidação e pagamento de todas as fontes.

Essa operação deverá ser monitorada e permitir consultas aos detentores das antigas funções, dado que o local de trabalho é comum a todos.

Atividade 5 – Avaliação e ajustes

Reunião de trabalho entre as equipes envolvidas para avaliação do funcionamento da COF com o novo desenho das funções de empenho, liquidação e pagamento e para definição de ajustes e aperfeiçoamentos a serem introduzidos nas rotinas e instrumentos de trabalho.

Atividade 6 – Operação em caráter permanente

Implantação dos ajustes e aperfeiçoamentos resultantes da atividade 5 e operação da nova estrutura em caráter permanente.

2.6. Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| - Definição de responsabilidades da equipe da COF e equalização funcional | - Equipe com atribuições definidas |
| - Planejamento do workshop | - Workshop estruturado e planejado |
| - Realização do workshop | - Workshop realizado |
| - Operação com as novas atribuições | - Operação em caráter de teste da nova estrutura |
| - Avaliação e Ajustes | - Definição de ajustes e aperfeiçoamentos |
| - Operação em caráter permanente | - Ajustes e aperfeiçoamentos implantados e operação da COF “em regime” nas novas funções |

3. Integração entre as Áreas Financeira e de Planejamento

3.1. Escopo

Essa ação visa propiciar maior integração entre a atuação da área financeira (COF) e da área de planejamento (CPCS), de modo a assegurar melhoria expressiva no desempenho dos processos e consequentes economias significativas de recursos da SESAP.

A ação engloba três linhas principais:

- a generalização do acesso das equipes da área de planejamento da SESAP ao SIAF,  através do fornecimento pela COF de senhas de consulta, e da capacitação das equipes de planejamento e da área financeira para utilização do sistema;

- a capacitação dos gerentes da área de planejamento para classificação da despesa na abertura de processos, ministrada pela COF; e

- a definição de sistemática de programação de gastos pelos gerentes de projetos e sua informação sistematizada à COF.

3.2. Medida Institucional para “Start Up”

Reunião de trabalho entre COF e CPCS para detalhamento do programa de trabalho – já agendada para sexta feira, 23 de maio, às 14 horas, na sala da COF.

3.3. Responsável

- Adelmo – Coordenador da COF

3.4. Equipe

- César

- Frank

- Betinha

- Marineide

- Dione

- Nerialba– CPCS

3.5. Programa deTrabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Definição e alocação de equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração de programa de capacitação detalhado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Atribuição de senhas e fornecimento de instruções para: - Uso do SIAF - Classificação da despesa - Programação de gastos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Operação assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e sugestões de melhoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Complementações eventuais e operação permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação da ação são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 1 – Definição e alocação de equipe

Definição das pessoas envolvidas na capacitação, da COF ou das áreas de planejamento e execução de projetos e convênios/contratos – como instrutores ou participantes – para dimensionamento e programação da capacitação.

Atividade 2 – Elaboração de programa de capacitação detalhado

Detalhamento em comum acordo entre a COF e a CPCS da programação detalhada da capacitação: locais, horários, conteúdos, equipamentos de apoio, etc.

Atividade 3 – Atribuição de senhas e fornecimento de instruções

Atribuição de senhas de acesso ao SIAF aos treinandos e fornecimento de instruções detalhadas para acesso às informações de interesse no SIAF e também para a correta instrução de processos de pagamento de projetos, convênios e contratos.

Atividade 4 – Operação assistida

Período de operação assistida dos coordenadores de projetos, convênios e contratos, com a equipe da COF funcionando como “help desk”.

Atividade 5 – Avaliação e sugestões de melhoria

Reunião envolvendo a COF e a CPCS para avaliação dos resultados e definição de melhorias nos procedimentos envolvidos.

Atividade 6 – Complementações eventuais e operação permanente

Implantação das melhorias e operação “em regime” da COF e CPCS.

3.6. Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| - Definição e alocação de equipe | - Equipe definida e alocada |
| - Elaboração de programa de capacitação detalhado | - Programa de capacitação detalhado |
| - Atribuição de senhas e fornecimento de instruções | - Senhas atribuídas - Instruções ministradas |
| - Operação assistida | - Operação monitorada do SIAF |
| - Avaliação e sugestões de melhoria | - Definição de ajustes e melhorias |
| - Complementações eventuais e operação permanente | - Implantação de ajustes e melhorias e operação “em regime” |

4. Grupo de Trabalho SESAP / SEPLAN / CONTROL

4.1. Escopo

A ação consiste na formação de grupo de trabalho para o equacionamento, em um primeiro momento, das questões mais emergenciais ligadas às informações geradas pelo SIAF sobre a SESAP e, em sequência, para o funcionamento desse grupo em caráter permanente.

O Grupo de Trabalho deve ser constituído com participação de representantes da CONTROL, SEPLAN/SIAF e SESAP (COF e CPCS) para acompanhamento das demandas da Saúde e produção de soluções de TI ligadas ao Sistema de Informações Financeiras – SIAF, em especial aquelas relativas à alimentação do SIOPS.

4.2. Medida Institucional para “Start Up”

Designação de representantes através de ato formal assinado pelos titulares da CONTROL, SEPLAN e SESAP e agendamento da primeira reunião de trabalho.

4.3. Responsável

- Adelmo– Coordenador da COF

4.4. Equipe Sugerida

- COF – Adelmo e Wintemberg

- CPCS –Nerialba e Kacione

- SEPLAN – Edmar e Luciano

- CONTROL – Uliênio

4.5. Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Constituição do Grupo de Trabalho e agendamento da reunião |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realização da reunião e definição de cronograma para equacionamento das pendências mais imediatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Equacionamento das pendências iniciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação de resultados e definição de regras de atuação do GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Continuidade do trabalho em caráter permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação da ação são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 1 – Constituição do Grupo de Trabalho e agendamento da reunião

Nomeação dos integrantes do Grupo de Trabalho pelos respectivos Secretários de Governo (eventualmente através de Portarias, contanto que isso não atrase o processo) e agendamento da sua reunião inicial.

Atividade 2 – Realização da reunião e definição de cronograma para equacionamento das pendências mais imediatas

Realização da primeira reunião do GT, tendo como ponto central de pauta a identificação das pendências mais imediatas da SESAP em relação às informações fornecidas pelo SIAP e a definição de um cronograma para equacionamento dessas pendências por parte da equipe do SIAF.

Atividade 3 – Equacionamento das pendências iniciais

Equacionamento das pendências pela equipe do SIAF de acordo com o cronograma elaborado na atividade 2.

Atividade 4 – Avaliação de resultados e definição de regras de atuação do GT

Reunião de avaliação dos resultados obtidos e de definição de procedimentos a serem observados pelos participantes do GT para continuidade do trabalho até à substituição do SIAF prevista no RN Sustentável.

Atividade 5 – Continuidade do trabalho em caráter permanente

Continuidade dos trabalhos do GT até à substituição do SIAF.

4.6. Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| - Constituição do Grupo de Trabalho e agendamento da reunião | - Grupo de trabalho constituído - Reunião agendada |
| - Realização da reunião e definição de cronograma para equacionamento das pendências mais imediatas | - Cronograma de equacionamento de pendências definido |
| - Equacionamento das pendências iniciais | - Pendências equacionadas |
| - Avaliação de resultados e definição de regras de atuação do GT | - Resultados avaliados - Regras de atuação do GT definidas |
| - Continuidade do trabalho em caráter permanente | - GT operando “em regime” |

Sugestões para a estruturação e realização dessas reuniões são abordadas no relatório do Consultor Maurílio Engel sobre Gestão de Ativos.

As diretrizes e orientações para o desenvolvimento e implantação da “Sala de Situação” são abordadas no relatório do consultor Vitor Pinto sobre Planejamento e Processos.

Sugestões para a estruturação e realização dessas reuniões são abordadas no relatório do Consultor Maurílio Engel sobre Gestão de Ativos.

As diretrizes e orientações para o desenvolvimento e implantação da “Sala de Situação” são abordadas no relatório do consultor Vitor Pinto sobre Planejamento e Processos.

É importante considerar que se trata de um projeto bastante complexo, e que o programa de trabalho sintetizado pelo cronograma acima – coincidente com o prazo de implantação do IDF – diz respeito apenas à sua fase inicial. Decorrido esse período inicial, novas funções, processos de trabalho e produtos deverão ir sendo adicionados de modo incremental ao escopo de trabalho do Núcleo.