Avaliação Rápida da Gestão Pública e Plano de Ação (RAAP)

Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte – SESAP/RN

Produto 2 – Ações para melhoria da Gestão de Ativos

Maurilio H. C. Engel

26 de Maio de 2014

Ações sugeridas para melhoria na Gestão de Ativos que podem ser implementadas a curto, médio e longo prazo

| Ações de Curto Prazo (6 meses) | Ações de Médio e Longo Prazo (1-3 anos) |
| --- | --- |
| - Transparência, responsabilização e gestão das aquisições. |  |
| - Promover reuniões periódicas de coordenação para alinhamento, articulação, integração e disseminação das principais iniciativas. | - Avaliar melhor alternativa de obtenção do objeto: aquisição ou locação. - Informatizar e divulgar o plano de investimentos na página web da SESAP. |
| - Eficiente gerenciamento do acervo patrimonial. |  |
| - (Re)definir o perfil do Responsável Patrimonial Central e Setorial (*). - Estruturar o processo de trabalho que providencia doação de bens para prefeituras ao final de convênios, bem como a guarda de bens enquanto aguardam destinação. - Realizar avaliação da segurança física e ambiental nas instalações do Almoxarifado Central. - Prover meios logísticos adequados para a distribuição, recolhimento e guarda de bens no Almoxarifado Central. | - Implementar sistema de gestão patrimonial unificado. - Desenhar o processo de trabalho da gestão patrimonial - subprocessos: Cadastramento, Recolhimento, Guarda, Distribuição, Carga, Baixa e Alienação. - Aperfeiçoar controle de equipamentos médico-cirúrgicos de pequeno porte. - (Re)constituir setor de manutenção patrimonial. |
| - Eficiente gerenciamento dos processos de aquisição de ativos. |  |
| - Aprimorar o uso do controle de vencimento de contratos através do SIAF e de outras ferramentas de sistema já disponíveis. - Implantar processo de consulta pública a possíveis fornecedores. - Promover articulações com a finalidade de criar comunidade de compradores governamentais. | - Adotar procedimentos para o uso do poder de compra da SESAP. - Incluir Acordo de Níveis de Serviço (SLA – Service Level Agreement) nas especificações técnicas, quando pertinente. - Criar Catálogo de Bens, Materiais e Serviços com descrição de itens padronizados e pesquisa de preços (*). |

(*) Ações prioritárias a implementar na segunda fase do Projeto IDF.