AVALIAÇÃO RÁPIDA DA GESTÃO PÚBLICA E PLANO DE AÇÃO – RAAP

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE

ÁREA DE PLANEJAMENTO E PROCESSOS

RELATÓRIO (3º Produto)

PLANO DE AÇÃO

Vitor Gomes Pinto

Missão de 19 a 22 de maio de 2014

- Introdução

Como ponto de referência cabe recuperar o diagnóstico e as recomendações provenientes da Missão inicial deste Projeto (31 de março a 4 de abril) para a área de Planejamento e Processos junto à Secretaria de Saúde Pública do estado do Rio Grande do Norte - SESAP, quando aos desafios encontrados propuseram-se cinco ações de curto prazo e seis de médio prazo conforme se vê na matriz abaixo reproduzida.

| Matriz RAAP para Área de Planejamento e Processos – RN 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafios | Arranjos institucionais necessários para solução dos problemas | Ações de Curto Prazo | Ações de Médio Prazo |
| - Privilégio à atenção hospitalar em detrimento da Atenção Primária em Saúde | Mesa de Negociação com SMS | Apoiar Atenção Primária em Saúde | Estabelecer Mesa de Negociação |
| - Indisponibilidade de rede de atenção secundária | Suporte a Consórcios Públicos Regionais | Desenvolver ações de média complexidade | Expandir modelo de Consórcios Públicos Regionais |
| - Inadequação da rede hospitalar | Grupo de gestão de obras | Solucionar problemas essenciais da rede | Reestruturar rede hospitalar |
| - Equacionamento de problemas de modo tradicional | Organizar equipe e espaço de operação na SPCS | Estruturar Sala de Situação | Operacionalizar Sala de Situação |
| - Subfinanciamento | Implementar Termo de Ajustamento de Gestão | Prover recursos financeiros | Viabilizar financiamento perene |
| - Relacionamento deficiente com atores externos | Equacionar Judicialização |  | Acordos com áreas judicial e sindical |

Em seguida, a Coordenação do Projeto IDF decidiu retomar e aprofundar os seguintes pontos:

- Núcleo de indicadores

Detalhamento da proposta: quais indicadores, com que metodologia, modelos de referência.

b) Sala de situação

Termos de Referência, interface com Escritório de Projetos; relação com modelo de Sala de Apoio à Gestão, experiências exitosas, aproveitamento de material já produzido pela equipe SESAP.

c) Mesa de Negociação

Funcionamento, modelos adotados, experiências exitosas com resultados positivos.

d) Criação de elo integrativo - entre a Coordenadoria Financeira (COF) e a Coordenadoria de Planejamento (CPCS) da SESAP

Estratégias que viabilizem e definam o papel do planejamento e sua inteira interseção com a coordenadoria financeira; modelo que possa ser observado; perfil dos profissionais a ser inserido nesse processo e suas atribuições; existência de Procedimentos Operacionais Padrão – POP para execução dessa interação.

Todos os pontos foram analisados em conjunto com as equipes técnicas envolvidas com o IDF, a partir da apresentação temática feita pelo Consultor no primeiro dia da 2ª. Missão e os três primeiros estão contemplados no Plano de Ação a seguir proposto.

Em relação ao item “d”, constitui tema apropriadamente desenvolvido pela consultoria de Gestão Financeira. Observações foram feitas no sentido de que o objetivo do elo integrativo CPCS&COF é de estabelecer um mecanismo de fluxos permanentes para definir gastos necessários e inevitáveis, além de assegurar a pronta liberação dos recursos de forma transparente e pouco burocratizada, considerando as ações pçrioritárias previstas para o curto prazo.

Como experiências relevantes foram citados as do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em específico da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOF), além do Simec (Integração de Planejamento, orçamento e custos) e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do IBAMA.

Já o Procedimento Operacional Padrão – POP – é uma ferramenta de gestão aplicada principalmente em processos em forma de roteiro de ações repetitivas para detalhamento das operações necessárias para garantir a execução uniforme de uma atividade. Procura assegurar, pela padronização, a obtenção dos resultados esperados, seguindo o que consta em Manuais de Procedimentos relacionados ao problema. É mais apropriado para tarefas a serem executadas de modo idêntico, embora por pessoas distintas e não tem aplicação para as ações de planejamento aqui projetadas.

- Plano de Ação

Ao longo da segunda Missão do RAAP, compreendida entre os dias 19 e 22 de maio, através de trabalho de detalhamento conjunto com os técnicos da SESAP envolvidos, e a partir de uma análise realista da capacidade de execução da equipe face às suas inúmeras atribuições, optou-se por concentrar o Plano de Ação em suas medidas de curto prazo num elenco mais compacto de iniciativas que tenham possibilidades concretas de execução, transferindo para o médio/longo prazo ações de menor urgência ou que exijam, por sua natureza, períodos mais extensos e práticas mais complexas ou recursos financeiros adicionais para que possam ser concretizadas.

Em conseqüência, a matriz operacional ficou assim desenhada:

RAAP – Área de Planejamento e Processos – Ações de curto e médio/longo prazos

| Ações de Curto Prazo (6 meses) | Ações de Médio e Longo Prazos (1-3 anos) |
| --- | --- |
| - Implantar Módulo Integrado de Saúde com Atenção Primária, Média e Alta Complexidade - Desenvolver Sala de Situação - Definir e implantar elenco de Indicadores | - Viabilizar financiamento adequado - Consolidar e expandir modelo de Consórcios Regionais - Reestruturar Rede Hospitalar - Operacionalizar Sala de Situação - Equacionar relacionamentos com áreas judicial e privada |

Em essência, o bloco contido no horizonte de curto prazo visa equacionar de modo oportuno e rápido algumas das principais dificuldades em que se debate a SESAP, notadamente no que se refere ao fun cionamento do sistema de saúde, à veiculação de informações para a decisão e o financiamento, ademais de trabalhar com um elenco de indicadores mais voltado para o presente projeto.

Cada ação está especificada, em seus conteúdos básicos, a seguir.

- Implementar Módulo Integrado de Saúde com Atenção Primária, Média e Alta Complexidade

  - Escopo

Trata-se de proporcionar o funcionamento, num pólo determinado, de um sistema que permita o atendimento, a referência e a contrareferência de sua população.

Na prática, procura unir em um mesmo espaço físico e demográfico as três primeiras linha sugeridas no relatório inicial: apoio à Atenção Primária em Saúde (APS), desenvolvimento de ações de média complexidade e solução para problemas essenciais na atenção hospitalar.

Num universo geograficamente delimitado procurar-se-á, por um lado, fazer com que a população local tenha os seus problemas de saúde solucionados por meio de cuidados oportunos de acordo com a complexidade dos danos, o que será feito disponibilizando-se na rede de unidades básicas de saúde os cuidados necessários e capazes de efetivamente identificar e tratar tudo aquilo que se inclui no âmbito da APS, ou seja, o grande volume de problemas de menor complexidade tanto clínica quanto, do ponto de vista do atendimento, de exigência menor do uso de tecnologia médica.

Por outro lado, haverá que equacionar a oferta de serviços de complexidade média, ou seja, daquelas especialidades médicas identificadas como relevantes e necessárias para cobrir as patologias mais freqüentes ou críticas para a clientela. Essas especialidades deverão, de acordo com suas características, estar disponíveis em ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Mais ainda, espera-se proporcionar acesso à atenção hospitalar de caráter terciário instalada em localidades próximas e em relação às quais o deslocamento é factível e ágil.

Para que o quadro de saúde e doenças seja convenientemente equacionado, exige-se que o fluxo de pessoas seja regulado e acompanhado naquilo que se denomina de sistema de referência e contrareferência, no qual inicialmente ocorre a identificação dos problemas nas unidades de atenção básica para encaminhamento à atenção especializada e daí à de maior complexidade (se requerida). Uma vez proporcionado o atendimento nas instâncias com mais recursos terapêuticos e tecnológicos, o caso é “devolvido” a quem fez o diagnóstico preliminar, a fim de que além de conhecer as soluções dadas, encarregue-se do seguimento relativo por exemplo à medicação aconselhada, à prevenção de novas ocorrências e à realização de exames regulares.

  - Medidas Institucionais para iniciar (Start Up)

- Definição da área onde será implantado o Módulo Integrado de Saúde

- Interação com as Secretarias Municipais de Saúde das localidades envolvidas para estabelecimento de uma Mesa de Negociação na Comissão Bipartite subregional ou regional que permita o funcionamento do sistema

- Instituição de um grupo técnico ou de uma equipe responsável na SESAP para responsabilizar-se pelo Módulo

- Disponibilização das informações referentes à rede de prestação de serviços, recursos humanos, especialidades médicas existentes e necessárias

- Identificação das unidades que atuarão em atenção primária, média e alta complexidade com os fluxos de atendimento e encaminhamento de pacientes

- Apresentação do modelo aos parceiros

  - Responsáveis

O responsável pela ação será a Coordenadora de Planejamento Terezinha Rego e a coordenação da execução ficará a cargo de um técnico da CPCS a ser designado, assim como a equipe envolvida.

1.4  Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| - Definição da área do Módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Interação municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instituição de grupo de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião da informação e definição dos Indicadores e mecanismos de acompanhamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificação das Unidades e serviços disponíveis de APS, Média e Alta Complexidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implementação do Módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação do Módulo Integrado de Saúde são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 1A – Definição da área do Módulo

Em princípio a escolha recai na subregião de saúde de Canguaretama que pertence à Região I de Saúde do estado do Rio Grande do Norte com  sede em São José de Mipibu.

O Módulo deve ter seu ponto de comando em Canguaretama que detém o status de Gestão Plena no contexto do SUS a partir da UBS local e do Hospital Regional Getúlio Sales (60 leitos).

Engloba os municípios de Canguaretama (32945 habitantes com dados de 2012), Baía Formosa (8.687), Vila Flor (2.924), Goianinha (24.476), Pedro Velho (14.729), Montanhas (11.333), Várzea (5.271) e Espírito Santo (10.439) com uma cobertura total de 110.844 moradores, o que corresponde a 31,5% da população da I Região de Saúde e a 3,5% do total do estado.

Os municípios, contíguos, têm sedes muito próximas entre si, com uma taxa de urbanização em torno de 78%. A distância entre Canguaretama e a sede da I Região de Saúde, São José do Mipibu, é de 40 km e desta para Natal de 36 km.

Outra possibilidade é de instalação do Módulo na VI Região de Saúde com sede em Pau dos Ferros no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, divisa com o Ceará.

Atividade 1B – Interação municipal

O Módulo Integrado, como já está contido em seu título, requer dois tipos de ação integrada. A primeira, que se dá entre as intervenções de saúde terciárias, secundárias e primárias, não é de fácil implementação dado o desenho do sistema brasileiro setorial que destina estas últimas às Secretarias Municipais de Saúde e as outras duas a instâncias que com freqüência são estaduais e até mesmo nacionais. No caso do Rio Grande do Norte onde o predomínio das estruturas hospitalares é por demais evidente, também os cuidados de média complexidade costumam ser prestados através da SESAP. Uma vez que um sistema correto de saúde pública só funciona por meio da combinação efetiva e oportuna da APS com os níveis de atenção secundária e terciária, torna-se absolutamente fundamental que na área de abrangência do Módulo seja viabilizada uma atuação conjunta positiva e harmônica destes entes públicos.

A proposição original desta Consultoria é de instalação de uma Mesa de Negociação com o objetivo de consolidar na microregião escolhida o processo de implantação do Mòdulo, baseado numa justificativa e numa programação estabelecendo competências de cada um dos atores, abrangência, resultados esperados com metas e prazos, calendário e recursos.

A história recente e as práticas atuais no âmbito do SUS no RN sinalizam com nitidez um quadro favorável à integração institucional.  A existência dos Conselhos de Saúde e a instituição já há longo tempo de formas efetivas de representação popular e profissional se juntam às câmaras de compensação que na Comissão Bipartite já estabelecem com precisão os fluxos de recursos e de encaminhamento de casos entre os municípios.

Acrescente-se que o funcionamento de Consórcios Públicos Intermunicipais não é, em absoluto, uma figura nova no concerto jurídico da saúde norte-riograndense. O COPISRN reunindo a maioria dos municípios do estado para assegurar a execução das ações de urgência e emergência foi instituído em maio de 2010. Ao final de novembro último 24 municípios da I Região de Saúde firmaram o Pacto de Canguaretama criando o Consórcio Intemunicipal para gestão integrada dos resíduos sólidos.

Não se afigura difícil, portanto, aprovar por um consenso dos municípios aqui propostos, o Módulo Integrado de Saúde. O lócus adequado para isto pode ser a Bipartite subregional centrada em Canguaretama ou, se necessário, a Bipartite regional com sede em São José de Mipibu, por meio de um projeto a ser apresentado pela SESAP em conjunto com a SMS de Canguaretama e se possível, desde logo, com a interveniência das demais Secretarias Municipais de Saúde participantes.

No curto prazo, contudo, não parece viável empenhar-se na real constituição de um Consórcio, caso seja um ente jurídico novo. Daí a recomendação de que o Mòdulo avance com base nas tratativas de uma Mesa de Negociação que acontecerá, possivelmente como referido no parágrafo anterior na Bipartite local.

O papel da SESAP é fundamental uma vez que lhe cabe prover os recursos financeiros e humanos (especialidades médicas) necessários seja localmente seja nos pontos de referência em Natal.

Atividade 1C – Instituição de Grupo de Trabalho

A Secretaria desejavelmente deve institucionalizar um GT ou uma Equipe Coordenadora e Operacional no âmbito da CPCS com a finalidade de gerir o Módulo Integrado de Saúde. Espera-se que seja possível fazê-lo já nas primeiras semanas do período estimado para as ações de curto prazo.

Atividade 1D – Reunião da informação e definição dos indicadores e mecanismos de acompanhamento

Como um primeiro passo a equipe de trabalho deverá reunir toda a informação disponível, bem como solicitar a informação adicional necessária a respeito das características dos municípios e da rede de atenção à saúde em todos seus níveis, estabelecendo a priori o elenco de indicadores (acrescentar, se necessário, apenas indicadores relativos específicamente aos resultados esperados de desempenho do Módulo) a ser praticado, bem como os mecanismos de acompanhamento e de interligação com o IFC e com a Consultoria.

Atividade 1E – Identificação das Unidades e serviços disponíveis de APS, Média e Alta Complexidade

A expectativa é de que toda a rede de atenção básica dos oito municípios participe ativamente do Módulo, respondendo às expectativas, à programação e às demandas do Consórcio Pùblico caso este seja formado ou da coordenação do projeto.

Cuidados hospitalares serão em primeiro lugar competência do Hospital Regional Getúlio Sales de Canguaretama que está descrito como tendo 60 leitos (10 de clínica cirúrgica, 16 de clínica obstétrica, 20 de clínica médica e 14 em pediatria), oferecendo serviços de ambulatório, anestesiologia, cirurgia, cardiologia, clínica médica, ortopedia, nutrição, pediatria, psicologia, ginecologia/obstetrícia, urgência/emergência e SADT. Na realidade, a unidade tem sofrido severas críticas por sua falta de resolutividade, tornando-se merecedor de um conjunto de melhoramentos no bojo das medidas tomadas quando do Decreto de calamidade pública (julho/2012 a janeiro/2013) que só agora está sendo terminado.

A opção pelo encaminhamento de casos ao Hospital Monsenhor Antonio Barbosa de São José do Mipibu não se afigura como solução, pois este conta com apenas 40 leitos que após reforma estão dedicados à execução de partos (evoluiu de 30 para 190 ao mês).

Para que a atenção de média complexidade se efetive, a SESAP terá de efetivamente disponibilizar no sistema de Canguaretama profissionais que proporcionem serviços regulares ambulatoriais e/ou hospitalares nas especialidades já previstas, conforme especificado acima, para o Getúlio Sales.

De qualquer maneira, neste curto prazo os casos complexos terão de ser encaminhados para atendimento na capital do estado, tornando-se portanto necessário organizar de modo mais satisfatório o processo de referência e contrareferência a partir das demandas originadas na subregião que compreende Canguaretama, Baía Formosa, Vila Flor, Goianinha, Pedro Velho, Montanhas, Várzea e Espírito Santo.

Atividades 1F e 1G – Implementação do Módulo, Avaliação e Diretrizes de Aperfeiçoamento

Não obstante este item seja óbvio, é preciso assegurar a plena execução do projeto inicialmente durante os seis meses previstos no iCF, até o final de setembro de 2014, oportunidade na qual far-se-á a devida avaliação do que foi conseguido, dos resultados para a população, traçando-se um retrato das experiências acumuladas para que possa então ter continuidade regular como parte integrante da estrutura da SESAP.

1.5  Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| - Definição da área do Módulo | - Área geográfica e municípios participantes definidos |
| - Interação municipal | - Acordo firmado na Bipartite e/ou Consórcio Público encaminhado |
| - Instituição de Grupo de Trabalho | - GT ou Equipe de Trabalho constituída na SESAP/CPCS |
| - Reunião da informação e definição dos indicadores e mecanismos de acompanhamento | - Informação básica, indicadores e mecanismos de acompanhamento estabelecidos e praticados |
| - Identificação das Unidades e serviços disponíveis de APS, Média e Alta Complexidade | - Unidades identificadas, especialistas alocados e fluxos de encaminhamento estabelecidos e operando. |
| - Implementação do Módulo | - Módulo funcionando |
| - Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento | - Ações avaliadas e recomendações de prosseguimento disponibilizadas |

- Desenvolver Sala de Situação

  - Escopo

Sala de Situação em Saúde é o espaço – físico e virtual – onde a informação está disponível, analisada e prospectada como apoio para que a Alta Direção da Secretaria desenvolva o seu trabalho

É concebida como um processo contínuo de articulação para a tomada de decisões e já se disse que permite criar as condições para passar de um sistema de registro de dados a um sistema de interpretação da informação.

Outra definição comum é de que se constitui em um espaço físico e virtual onde informações de diferentes características são analisadas sistematicamente por uma equipe de trabalho específica. Para a Agência Nacional de Águas, é um centro de gestão de situações críticas, em especial na operação de curto prazo de seus reservatórios.

Um modelo que tem sido por vezes empregado é o denominado de Group Decision Support System (GDSS) proposto por Sprague e Watson (1991) e em uso no estado do Paraná como sendo um sistema computacional interativo que facilita a resolução de problemas através de um grupo de pessoas responsáveis pela tomada de decisões trabalhando juntas.

Originalmente a administração Kennedy nos Estados Unidos empregou-a por meio das áreas militar, de defesa e da comunidade de inteligência. Logo o teórico venezuelano Carlos Matus difundiu o conceito na América Latina e há vários anos funciona como um modelo global a Situation Room na Casa Branca, onde hoje as questões cruciais que preocupam a administração Barack Obama costumam ser discutidas e ao final equacionadas.

A Organização Pan-Americana da Saúde desde 1997 apoia a implantação de Salas de Situação nos países da região, destacando-se nesse esforço o Seminário multinacional realizado em Brasília em 2009. O instrumento utilizado pela Organização Mundial da Saúde para lidar com a pandemia da malaria em nível global e especialmente na África foi uma Situation Room sediada ainda hoje em Genebra e em Brazaville no Congo.

No setor saúde brasileiro um amplo programa foi desenvolvido a partir de 1994 e cinco anos depois o país contava com mais de 200 salas em onze Unidades Federadas. O Ministério da Saúde abandonou o projeto no ano seguinte, retomando-o com o formato atual em 2012 com a denominação contemporânea de Sistema de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE – que hoje está ligada à Secretaria Executiva.

Com a chamada de tela “indicadores de saúde a um clique”, disponibiliza informações para subsidiar a tomada de decisão, a gestão e a geração de conhecimento, demonstrando a atuação governamental no âmbito do SUS.

Além de vários links para programas relevantes do Ministério (Cartão SUS, SIOPS, IDSUS, PMAQ, Mais Médicos e o Portal institucional), dá acesso abrangente a informações sobre a rede de estabelecimentos de saúde, programas, situação de saúde, gestão e financiamento. É possível conhecer o que se passa, por exemplo, nas linhas de atenção básica, saúde mental, assistência farmacêutica, urgências (UPAS, SAMU), saúde da mulher, ademais de acessar dados sobre indicadores de morbidade e mortalidade, sistemas de vigilância, saúde do trabalhador, convênios vigentes, dados financeiro/orçamentários, receitas estaduais e municipais, transgerências Fundo a Fundo.

Mesmo não correspondendo ao conceito clássico de uma Sala de Situação, o SAGE é uma ferramenta preciosa que vem sendo larga e proveitosamente utilizado por instituições e técnicos de todo o país interessadas nos dados e informações que oferece gratuitamente.

A SESAP por meio da Coordenadoria de Planejamento e Controle do Sistema de Saúde elaborou uma proposta inicial visando “instituir, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN, a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do RN – SAGE/RN, que deverá operar e gerenciar por meio de ferramenta informatizada, dados e informações essenciais para o desenvolvimento do processo de planificação do SUS/RN. “

Seus principais objetivos seriam a integração de dados e informações para propiciar diagnósticos dinâmicos e atualizados de saúde da população, possibilitando a elaboração de planos e programas, a disponibilização de informações para avaliar os resultados da aplicação das políticas de saúde e a análise da situação de saúde, contribuindo para a melhoria dos sistemas de informação e qualificação dos indicadores.

  - Medidas institucionais para iniciar (Start Up)

- Formalização, pelo Secretário, de um Grupo Técnico na CPCS, com prazo de quinze dias para elaborar portaria de criação de uma Sala de Situação;

- No mesmo prazo fazer contato com SEPLAN para indicação de pelo menos um componente da equipe

- Definição de espaço apropriado para a equipe e para o funcionamento regular da Sala;

- Destinação de equipamentos e infraestrutura mínima;

- Assinatura de Portaria institucionalizando a Sala até 30/6/2014.

2.3.  Responsáveis

A responsável (diretora) pela Sala de Situação é a Coordenadora da CPCS, Terezinha Rêgo. A equipe em princípio contaria com:

- Valéria Marinho

- Maria Goretti F. da Cunha

- Giovanna

- João

- Técnico da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão - SEPLAN

Ainda que haja interesse na participação de diversas unidades, organizações e representações, num primeiro momento considera-se que a inclusão de pelo menos um técnico representando a SEPLAN é necessária, dado o ativo papel que essa Secretaria tem nas áreas de planejamento e orçamento. É uma maneira de repartir responsabilidades e decisões, em benefício das duas Secretarias e, certamente, da população que depende dos serviços governamentais.

2.4  Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| A.Definição da equipe inicial e do formato técnico da Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Identificação de espaço físico e equipamento disponível |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Estabelecimento do primeiro núcleo de informações e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Instalação e funcionamento da Sala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação do Módulo Integrado de Saúde são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 2A – Definição da equipe inicial e do formato da Sala

A equipe da CPCS que já está realizando estudos e que elaborou uma proposta preliminar, além de reunir dados e informações consideradas relevantes para a SESAP deverá tomar a seu cargo a implementação da Sala de Situação.

Esta deverá assumir um formato mais próximo de uma Sala de Situação destinada a ser um elemento estratégico, voltado para a discussão em nível superior dos desafios, situações críticas e prioridades.

Assim, a já prevista reunião semanal, em princípio logo ao início da semana, é um elemento chave para o êxito da Sala. Trata-se de uma reunião necessariamente com  duração limitada, de não mais do que uma hora e com horário rígido de encerramento. Nela se realiza uma discussão sobre tópicos relevantes, de preferência com agenda prévia, que já mereceram análise por parte da equipe técnica da Sala de Situação, à qual cabe apresentar o caso e – ponto fundamental – opinar, dar sugestões a respeito dos caminhos possíveis a serem seguidos para solucionar a situação em debate.

Por ser um espaço de aprofundamento sério de temas que dizem respeito aos interesses maiores da Secretaria e de seus parceiros, precisa da presença dos principais atores, ou seja, da Alta Direção da SESAP, de todo o grupo da Sala de Situação e dos técnicos necessários, isto é, que estão envolvidos com a temática em análise.

Reuniões ao longo da semana podem ser necessárias. O fato é que a informação necessária para a decisão precisa estar de posse da Sala de Situação. Só assim ela se tornará vital e será ativada e consultada e não só em momentos críticos.

Ainda que seja evidente, deve-se ressaltar o caráter de neutralidade técnica da Sala de Situação que é em essência uma ferramenta de apoio e não de opinião ou de defesa de teses.

Atividade 2B – Identificação de espaço físico e de equipamento disponível

A Sala de Situação requer equipamento e espaço para reuniões em nível de direção, o que em geral inclui uma mesa clássica ou várias mesas em meia-lua, equipamento para projeções e para elaboração e exibição de quadros, mapas e figuras. Um bom exemplo é dado, no Brasil, pela ANA cujo nível central apóia a implantação de Salas de Situação nos estados com recursos para facilidades como servidores de alto desempenho, computadores de mesa e portáteis, projetores e telas de projeção, telefones celulares, equipamento de impressão em grandes e pequenos formatos, espaços de trabalho para equipe técnica e para reuniões.

Os equipamentos e mobiliário podem ser incorporados gradativamente, à medida em que a Sala for se estruturando e crescendo em desempenho e importância.

A equipe responsável só se tornará específica da Sala de Situação quando esta de fato o exigir.

Atividade 2C– Estabelecimento do primeiro núcleo de informações e indicadores

A correta e oportuna disponibilização da informação está na essência da Sala de Situação. Para isso já existem muitas trilhas satisfatórias que podem ser trabalhadas com maior profissionalismo e profundidade. Por um lado há todo o conjunto de dados relativos ao desempenho dos vários programas da Secretaria e ao quadro epidemiológico da população do Rio Grande do Norte. Por outro lado, há o substancial volume de informações viabilizado pelo SAGE do Ministério da Saúde, que deve se fazer acessível via Sala de Situação da SESAP para o Rio Grande do Norte, que para tanto poderá contar com a assessoria especializada das equipes específicas do Ministério da Saúde.

O seguinte elenco de temas pode ser considerado como básico para ser tratado com regularidade pela Sala de Situação:

- situações emergenciais e crises do dia-a-dia

- informação sócio-econômica e demográfica

- programação da SESAP com ênfase no desempenho das Redes

- Informação epidemiológica

- Oferta de serviços e produtos de saúde

- Prioridades no PPA e LOA

- Evolução orçamentária e programática

- Determinantes externos da saúde (sociais e políticos)

Os indicadores estão comentados no tópico seguinte deste Relatório.

Atividade 2D– Instalação e funcionamento da Sala

A instalação da Sala está prevista para o começo de junho, prevendo-se o seu lançamento formal para o final desse mês.

Ainda que a sua consolidação seja necessariamente gradativa, para que se imponha e seja aceita e utilizada seja pelas estruturas de comando seja pelo corpo técnico da SESAP, há que desenvolver rapidamente uma programação de impacto.

Para tanto, é aconselhável lançar mão do material disponível na CPCS e do amplo conjunto de telas construídas pelo SAGE/MS, elaborando painieis e telas que possam ser acessadas e mostradas com agilidade. Mais do que exposições a respeito do material acumulado, este deve ser ativado de modo a abordar e cobrir com precisão o tema em discussão, por mais urgente que seja. Esse estagio será alcançado na medida em que a equipe se familiarizar com o universo de dados e informações que tem a sua disposição e que já é, sem dúvida, vasto e de boa qualidade.

Atividade 2E – Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento

É uma atividade a ser executada na quinzena final de execução do projeto, mas precisa ser preparada bem antes, reunindo os conteúdos que serão de fato avaliados no sentido de identificar a adequação do desempenho, suas falhas, obstáculos enfrentados e superados ou não, a fim de, por último, traçar um quadro prospectivo desenhando o futuro próximo da Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

2.5  Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| A. Definição da equipe inicial e do formato técnico da Sala | - Equipe definida - Modelo de trabalho e esquema de funcionamento estabelecidos |
| B. Identificação de espaço físico e equipamento disponível | - Área física em plena operação - Equipamento especificado e aquisições de componentes adicionais encaminhadas |
| C. Estabelecimento do primeiro núcleo de informações e indicadores | - Dados e informações produzidas na SESAP disponíveis - Equipe familiarizada com o universo de informações disponibilizado pela SAGE |
| D. Instalação e funcionamento da Sala | - Sala instalada e operando |
| E Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento | - Avaliação feita e documento de prospecção da Sala para próximos seis meses elaborado. |

3. Definir e implantar elenco de Indicadores

  - Escopo

O tema “Indicadores” é um dos mais habitualmente priorizados em administração e planejamento, tendo o setor saúde uma extensa tradição neste ramo do conhecimento, embora nem sempre com o êxito e os resultados prometidos e esperados.

Desde logo é conveniente diferenciar índices e indicadores.

Índice é um valor numérico que descreve a situação relativa de uma determinada população por meio de uma escala graduada com limites superior e inferior definidos. Indicador é uma medida-síntese que contém informação relevante sobre atributos e dimensões do estado de saúde e do desempenho do sistema.

Um bom indicador deve ter validade, sensibilidade, especificidade, mensurabilidade relevância e custo-efetividade

Dentre outras iniciativas a Organização Pan-Americana por meio da Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA - editou em 2002 uma publicação que daí em diante tornou-se uma referência fundamental para o setor, balizando as escolhas por parte dos três níveis de governo: “Indicadores básicos para a saúde no Brasil - conceito e aplicações”. Fichas de qualificação foram cuidadosamente especificadas para indicadores demográficos, socioeconômicos, de mortalidade, morbidade e fatores de risco, sobre recursos (número de profissionais, gastos) e cobertura seja dos serviços de saúde (consultas médicas por habitante, proporção de partos hospitalares e por cesárea) seja de campos relacionados como o dos planos e seguros privados, abastecimento de água, coleta de lilxo, entre outros. Especificaram-se, também, os múltiplos sistemas de informação então disponíveis no Ministério da Saúde, na Previdência Social, no IBGE, de maneiras a compor, mesmo sem esgotar assunto tão diversificado, um competente panorama setorial.

Mais modernamente o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde – CONASS – em Nota Técnica (04/2013) chegou a uma “pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores para o período 2013-2-15” que está sendo adotada inclusive pela SESAP, com um totaL de 67 indicadores para 13 diferentes diretrizes e objetivos.

Para atender à complexidade da programação da Secretaria considerando o Plano Estadual de Saúde 2012-1015, a CSPS no documento específico especificou metas e objetivos para dois grandes eixos de atuação – Atenção Integral à Saúde e Gestão Democrática – e dezessete compromissos, o que automaticamente fornece uma vasta gama de indicadores a serem coletados, analisados e colocados à disposição e planejadores, responsáveis pelo orçamento e pela próprio desempenho da Secretaria em cada um dos seus espaços, departamentos e unidades.

Diante de tal universo de possibilidades e realidades, coloca-se como escopo seletivo deste componente a missão de definir indicadores voltados para o acompanhamento das iniciativas consideradas prioritárias no âmbito restrito do projeto IDF/RN Sustentável em saúde.

3.2  Medidas institucionais para iniciar (Start Up)

- Especificar projetos e ações a serem acompanhados

- Definir equipe de trabalho e estabelecer programação compacta para montar o bloco de indicadores

  - Responsáveis

A responsável (diretora) pelo componente “Indicadores” é a Coordenadora da CPCS, Terezinha Rêgo, que deverá indicar a equipe e estabelecer a sua dinâmica de funcionamento.

  - Programa de Trabalho

| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | maio |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |
|  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-27 |
| A. Definição da equipe e das suas atribuições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Identificação de indicadores segundo o tema a ser coberto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Estabelecimento da metodologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Capacitação técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As atividades propostas para implantação do Módulo Integrado de Saúde são sinteticamente descritas a seguir.

Atividade 3A – Definição da equipe e das suas atribuições

Considerando que na CPCS já está operando um grupo de profissionais com a atribuição de produzir as dezenas de índices e indicadores tidos como obrigatórios para atender as diversas políticas da Secretaria e os compromissos cntidos nos programas pactuados com o Ministério da Saúde, nada mais lógico que destinar a essa mesma equipe a tarefa de construir e implementar o presente componente.

Para tanto e dada a prioridade que cabe ao projeto ligado ao RN Sustentável, é conveniente que essa equipe estabeleça uma dinâmica que permita a parte de seus constituintes dedicar parte suficiente de seu tempo para os indicadores aqui estabelecidos. Outra possibilidade é destinar um ou dois profissionais para que prioritariamente atuem neste campo.

Atividade 3B – Identificação de indicadores segundo o tema a ser coberto

Objetivando bem acompanhar o desenvolvimento das atividades propostas, espera-se que seja possível construir dois conjuntos de indicadores:

- para a rede de média complexidade

- para as melhorias na atenção hospitalar e de alta complexidade

Em todos os casos os indicadores se destinam à utilização no contexto da Sala de Situação conforme o constante no tópico precedente e ao devido seguimento das atividades e estratégias aplicadas ao Módulo Integrado de Saúde descrito no primeiro tópico.

A média complexidade, que pode estar presente tanto no nível amulatorioal quanto no hospitalar, é composta por ações e serviços que visam atender problemas e agravos que demandem serviços de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio. Indicadores possíveis:

- Procedimentos ambulatoriais de MC / população residente X 100 (0,40/100)

- Intervenções clínico-cirúrgicas de MC / população residente X 100 (5,40/100)

- Internações clínico-cirúrgicas de MC / população residente X 100

- Número e % de Unidades de Saúde com atendimento amb. de MC (integral ou parcial) em relação ao total de Unidades

- Número e % de Unidades Hospitalares com atendimento de MC (integral ou parcial)  em relação ao total de Unidades Hospitalares

- Nº e % de Unidades Hospitalares transformadas em centros de atenção especializada de MC / Total de UH

- Nº de casos com alta em MC e encaminhados à Atenção Básica para acompanhamento

- % de redução de casos de MC atendidos em Unidades Hospitalares de AC

- Nível de satisfação da comunidade com  a disponibilidade de atendimentos de MC

- Gastos previstos e efetivados com a rede de MC

- Tempo médio de espera por atendimento na rede de MC

No que se refere à Alta Complexidade sugere-se:

- Internações cirúrgicas de AC / População residente X 100

- Relação entre demanda e oferta de serviços de atenção hospitalar

- Tempo médio de espera por uma internação

- Relação de internações por MC e AC. (Int. por MC / Total de int. X 100)

Atividade 3C– Estabelecimento da metodologia

Para que se possa instituir uma metodologia de ação compatível com o tema, as orientações a seguir poderão ser adotadas:

- Definir as intervenções e os procedimentos ambulatoriais e hospitalares a considerar como Média Complexidade e Alta Complexidade

- Estabelecer os Módulos de atuação e em quais Unidades haverá coleta de informações considerando o horizonte de curto prazo

- Estabelecer quais especialidades médicas serão oferecidas em cada módulo (não necessariamente as mesmas em todas)

- Identificar indicadores de impacto para o curto prazo em cada ação

- Identificar indicadores apropriados para médio e longo prazos

- Separar os indicadores gerais trabalhados pela Secretaria e aqueles escolhidos para monitorar o curto prazo do projeto IDF

- Considerar os impactos possíveis em termos de acesso a cuidados de saúde e resolutividade das intervenções em APS, MC e AC praticadas no âmbito do Módulo Integrado de Saúde proposto para a região de Canguaretama

- Formular indicadores de aceitabilidade, freqüência e efetividade (p.ex., resoluções induzidas e efetivadas; prevalência de temas críticos e seu equacionamento ou não) do desempenho da Sala de Situação.

Atividade 3D– Capacitação técnica

Para a capacitação da equipe sugere-se contato por meio de visitas breves a instituições que estejam implementando Salas de Situação em modelos similares aos aqui propostos, ou seja, como verdadeiros locais de análise, debate e encaminhamento de decisões dos problemas críticos e situações de risco enfrentadas no dia-a-dia da SESAP.

Um caso de interesse é o da Agência Nacional de Águas que possui uma política de apoio à implantação nos estados de Salas de Situação. O contato pode ser feito com o nível central a fim de identificar exemplos de unidades em processo inicial ou já consolidado de trabalho (SGI – Superintendência de Gestão da Informação – 61.21095385 e 5178 – sergiobarbosa@ana.gov.br ).

No âmbito da saúde podem ser explorados os casos das SES do Paraná e do Ceará. O SAGE do Ministério da Saúde é a melhor possibilidade inclusive de apoio técnico no universo do SUS (contatos: Paulo Cellera – paulo.cellera@saude.gov.br ou luis.cneves@saude.gov.br – 61.3315.8973 – 3315.3511).

Acrescente-se a necessária realização de capacitação para o pessoal que fornecerá as informações no nível local com a presteza e correção desejadas.

Atividade 3E – Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento

É uma atividade que, preparada desde o início, é efetivada na quinzena final de execução do projeto, servindo como referência para as ações de médio prazo.

3.5  Produtos

| Atividades | Produtos |
| --- | --- |
| A. Definição da equipe e das suas atribuições | - Equipe definida - Modelo de atribuições e esquema de funcionamento estabelecidos |
| B. Identificação de indicadores segundo o tema a ser coberto | - Indicadores conhecidos por tema |
| C. Estabelecimento da metodologia | - Metodologia descrita em documento próprio |
| D. Capacitação técnica | - Instituições a visitar contatadas e visitas marcadas - Projeto de capacitação elaborado e clientela identificada |
| E. Avaliação e diretrizes para aperfeiçoamento | - Avaliação feita e documento de diretrizes elaborado. |